## Casos
Casos de prueba
JAL-E02 — Autenticación y sesión
ID caso | Historia | Escenario | Tipo | Prioridad | Precondiciones / datos | Pasos | Resultado esperado | Evidencia sugerida
CP-009-01 | JAL-009 | Iniciar sesión con credenciales válidas | Funcional positiva | Alta | Precondiciones: La cuenta de prueba existe y está habilitada en Firebase Auth. Datos de prueba: Correo y contraseña válidos Trazabilidad / base: Descripción JAL-009 Observaciones / por confirmar: Derivado de la HU; confirmar ruta exacta de destino. | 1. Abrir inicio de sesión. 2. Ingresar correo y contraseña válidos. 3. Seleccionar Iniciar sesión. | El usuario ingresa correo y contraseña correctos y entra a la plataforma según su rol.
CP-009-02 | JAL-009 | Rechazar credenciales incorrectas | Funcional negativa | Alta | Precondiciones: Existe una cuenta de prueba. Datos de prueba: Correo registrado + contraseña incorrecta Trazabilidad / base: Descripción JAL-009; CAG-03 Observaciones / por confirmar: Validar texto exacto del mensaje con PO. | 1. Abrir inicio de sesión. 2. Ingresar correo válido y contraseña incorrecta. 3. Enviar. | Muestra un mensaje de error claro sin dar pistas sensibles y no inicia sesión.
CP-009-03 | JAL-009 | Validar campos obligatorios y formato del correo | Validación | Media | Precondiciones: Pantalla de inicio de sesión disponible. Datos de prueba: Vacíos; usuario@; contraseña vacía Trazabilidad / base: CAG-01; CAG-03 Observaciones / por confirmar: La obligatoriedad se infiere del formulario de autenticación. | 1. Enviar formulario vacío. 2. Probar correo con formato inválido. 3. Probar contraseña vacía. | Señala los campos vacíos o con formato inválido y no permite enviar el formulario.
CP-009-04 | JAL-009 | Comprobar que la contraseña no queda expuesta | Seguridad/regresión | Alta | Precondiciones: Pantalla de inicio de sesión disponible. Datos de prueba: Contraseña de prueba Trazabilidad / base: CAG-03; calidad Observaciones / por confirmar: Confirmar si existe control mostrar/ocultar contraseña. | 1. Escribir contraseña. 2. Revisar visualización del campo. 3. Inspeccionar URL y mensajes tras fallo. | La contraseña se muestra con puntos y no aparece en la URL ni en mensajes.
CP-010-01 | JAL-010 | Restaurar sesión al recargar | Funcional positiva | Alta | Precondiciones: Usuario autenticado; perfil existe en Firestore. Datos de prueba: Sesión válida + perfil existente Trazabilidad / base: Descripción JAL-010 Observaciones / por confirmar: El tiempo de espera máximo no está definido. | 1. Iniciar sesión. 2. Recargar la página. 3. Esperar inicialización. | Al recargar la página la sesión se mantiene activa sin pedir iniciar sesión otra vez.
CP-010-02 | JAL-010 | No restaurar sesión inexistente o cerrada | Funcional negativa | Alta | Precondiciones: Navegador sin sesión válida. Datos de prueba: Sin sesión Trazabilidad / base: Descripción JAL-010; CAG-03 | 1. Abrir la aplicación en una sesión nueva o después de cerrar sesión. 2. Recargar. | Si no hay sesión iniciada, recargar la página mantiene al usuario como visitante.
CP-010-03 | JAL-010 | Gestionar perfil ausente en Firestore | Excepción | Alta | Precondiciones: Cuenta autenticable pero perfil ausente/no disponible en entorno de prueba. Datos de prueba: Cuenta sin documento de perfil Trazabilidad / base: Descripción JAL-010; CAG-03 Observaciones / por confirmar: La política exacta para perfil ausente requiere decisión del PO. | 1. Iniciar sesión con la cuenta preparada. 2. Recargar. 3. Observar estado y mensajes. | Si la cuenta no tiene perfil creado, la aplicación lo maneja con mensaje claro sin colgarse.
CP-010-04 | JAL-010 | Mantener estado coherente tras varias recargas | Regresión | Media | Precondiciones: Usuario autenticado con perfil válido. Datos de prueba: Sesión válida Trazabilidad / base: Descripción JAL-010; CAG-01 | 1. Recargar tres veces. 2. Navegar a una sección permitida después de cada recarga. | Recargar varias veces seguidas no duplica pantallas ni pierde la sesión.
CP-011-01 | JAL-011 | Redirigir estudiante a su ruta autorizada | Funcional positiva | Alta | Precondiciones: Cuenta de estudiante habilitada. Datos de prueba: Rol estudiante Trazabilidad / base: Descripción JAL-011 Observaciones / por confirmar: La ruta concreta debe confirmarse en el producto. | 1. Iniciar sesión como estudiante. 2. Observar ruta y vista inicial. | El estudiante entra a su página de inicio y solo ve opciones de su perfil.
CP-011-02 | JAL-011 | Redirigir edil a su ruta autorizada | Funcional positiva | Alta | Precondiciones: Cuenta de edil habilitada. Datos de prueba: Rol edil Trazabilidad / base: Descripción JAL-011 | 1. Iniciar sesión como edil. 2. Observar ruta y vista inicial. | El edil entra directamente a la zona de administración y gestión comunal.
CP-011-03 | JAL-011 | Bloquear acceso directo a ruta de otro rol | Seguridad | Alta | Precondiciones: Sesión iniciada con rol estudiante. Datos de prueba: Estudiante + URL restringida Trazabilidad / base: Descripción JAL-011; CAG-03 Observaciones / por confirmar: Confirmar rutas privadas oficiales. | 1. Copiar una URL exclusiva del edil. 2. Pegarla directamente en el navegador. | Si un estudiante intenta abrir rutas de edil pegando la URL, el sistema le deniega el acceso.
CP-011-04 | JAL-011 | Controlar perfil sin rol reconocido | Excepción | Alta | Precondiciones: Cuenta de prueba con rol ausente/no reconocido, si el entorno lo permite. Datos de prueba: Rol nulo/desconocido Trazabilidad / base: Descripción JAL-011; CAG-03 Observaciones / por confirmar: La política para rol desconocido requiere confirmación. | 1. Iniciar sesión con la cuenta preparada. 2. Intentar navegar a rutas protegidas. | Cuentas con rol no reconocido no reciben permisos especiales y quedan restringidas.
CP-012-01 | JAL-012 | Cerrar sesión manualmente | Funcional positiva | Alta | Precondiciones: Usuario autenticado. Datos de prueba: Sesión válida Trazabilidad / base: Descripción JAL-012 | 1. Abrir navegación principal. 2. Seleccionar Cerrar sesión. 3. Confirmar estado. | Al presionar Cerrar sesión se cierra la cuenta y vuelve a la vista pública.
CP-012-02 | JAL-012 | Impedir reutilización de sesión tras cerrar | Seguridad/regresión | Alta | Precondiciones: Usuario acaba de cerrar sesión. Datos de prueba: URL protegida después de logout Trazabilidad / base: Descripción JAL-012; CAG-03 | 1. Intentar volver con botón Atrás. 2. Abrir directamente una ruta protegida. 3. Recargar. | Al pulsar el botón Atrás después de cerrar sesión, no se muestran datos privados.
CP-012-03 | JAL-012 | Verificar que el control de cierre es accesible | Interfaz | Media | Precondiciones: Usuario autenticado; vista en escritorio y móvil. Datos de prueba: Teclado; viewport 320/768/1280 px Trazabilidad / base: CAG-02; RNF | 1. Navegar con teclado hasta Cerrar sesión. 2. Activar con Enter/Espacio según el control. | El botón de cerrar sesión es fácil de pulsar en celular y funciona con el teclado.
CP-013-01 | JAL-013 | Mantener sesión antes de cumplir 15 minutos de inactividad | Límite temporal | Alta | Precondiciones: Usuario autenticado; temporizador observable. Datos de prueba: 14:59 sin actividad Trazabilidad / base: Descripción JAL-013 Observaciones / por confirmar: Confirmar tolerancia de temporización. | 1. No interactuar durante 14 min 59 s. 2. Intentar continuar. | La sesión sigue abierta mientras no se alcancen los 15 minutos sin actividad.
CP-013-02 | JAL-013 | Cerrar sesión al alcanzar 15 minutos de inactividad | Límite temporal | Alta | Precondiciones: Usuario autenticado. Datos de prueba: 15:00 sin actividad Trazabilidad / base: Descripción JAL-013 | 1. No interactuar durante 15 minutos. 2. Intentar abrir una vista protegida. | Al cumplirse 15 minutos sin usar la app, la sesión se cierra sola y avisa al usuario.
CP-013-03 | JAL-013 | Reiniciar el conteo al detectar actividad | Transición de estado | Alta | Precondiciones: Usuario autenticado. Datos de prueba: 10 min + actividad + 10 min Trazabilidad / base: Descripción JAL-013 Observaciones / por confirmar: Definir qué eventos cuentan como actividad. | 1. Esperar 10 minutos. 2. Realizar una interacción reconocida. 3. Esperar otros 10 minutos. | Mover el ratón o escribir reinicia el reloj de inactividad y la sesión sigue abierta.
CP-013-04 | JAL-013 | Bloquear navegación protegida después del cierre automático | Seguridad/regresión | Alta | Precondiciones: Sesión cerrada por inactividad. Datos de prueba: Sesión expirada Trazabilidad / base: Descripción JAL-013; CAG-03 | 1. Usar una pestaña ya abierta. 2. Intentar una acción protegida. 3. Recargar. | Una vez cerrada la sesión por inactividad, no se puede navegar en secciones privadas.
CP-014-01 | JAL-014 | Mostrar todos los datos del perfil | Funcional positiva | Alta | Precondiciones: Usuario autenticado con perfil completo. Datos de prueba: Nombre, documento, ciudad de expedición, correo, rol Trazabilidad / base: Descripción JAL-014 | 1. Abrir la vista de perfil. 2. Comparar los datos mostrados con la cuenta de prueba. | Muestra nombre, documento, lugar de expedición, correo y rol del usuario.
CP-014-02 | JAL-014 | Mostrar datos actualizados del perfil | Consistencia | Media | Precondiciones: Perfil de prueba actualizado previamente en el entorno autorizado. Datos de prueba: Perfil actualizado Trazabilidad / base: Descripción JAL-014 Observaciones / por confirmar: No modificar datos reales; usar cuentas de prueba. | 1. Abrir o recargar el perfil. 2. Comparar con los datos guardados. | Si el perfil cambia en la base de datos, la pantalla muestra los datos nuevos al abrirla.
CP-014-03 | JAL-014 | Evitar mostrar el perfil de otro usuario | Privacidad | Alta | Precondiciones: Usuario A autenticado. Datos de prueba: Sesión usuario A; referencia usuario B Trazabilidad / base: CAG-03; calidad Observaciones / por confirmar: El alcance exacto de perfiles consultables debe confirmarse. | 1. Intentar acceder a identificadores o rutas del perfil de usuario B, si existe esa navegación. | Cada usuario solo puede ver su propio perfil y no el de otras personas.
CP-014-04 | JAL-014 | Leer perfil en móvil, tableta y escritorio | Responsive | Media | Precondiciones: Usuario autenticado con perfil completo. Datos de prueba: Viewports 320/768/1280 Trazabilidad / base: CAG-02; RNF | 1. Abrir perfil a 320, 768 y 1280 px. 2. Revisar campos y navegación. | La pantalla de perfil se lee bien en celulares y computadores sin desbordarse.
CP-015-01 | JAL-015 | Cambiar contraseña con datos válidos | Funcional positiva | Alta | Precondiciones: Usuario autenticado; conoce contraseña actual; política de contraseña definida. Datos de prueba: Actual correcta; nueva válida; confirmación igual Trazabilidad / base: Descripción JAL-015 Observaciones / por confirmar: La política de complejidad no está especificada en la HU. | 1. Abrir cambio de contraseña. 2. Ingresar contraseña actual correcta. 3. Ingresar nueva y confirmación iguales. 4. Enviar. | Permite cambiar la contraseña ingresando la actual y la nueva dos veces iguales.
CP-015-02 | JAL-015 | Rechazar contraseña actual incorrecta | Funcional negativa | Alta | Precondiciones: Usuario autenticado. Datos de prueba: Actual incorrecta Trazabilidad / base: Descripción JAL-015; CAG-03 | 1. Ingresar contraseña actual incorrecta. 2. Ingresar nueva y confirmación iguales. 3. Enviar. | Si la contraseña actual no coincide, no realiza el cambio y muestra error.
CP-015-03 | JAL-015 | Rechazar nueva contraseña y confirmación diferentes | Validación | Alta | Precondiciones: Usuario autenticado. Datos de prueba: Nueva=A; confirmación=B Trazabilidad / base: Descripción JAL-015 | 1. Ingresar actual correcta. 2. Ingresar nueva contraseña A. 3. Confirmar con contraseña B. 4. Enviar. | Si la nueva contraseña y su confirmación no son iguales, no permite continuar.
CP-015-04 | JAL-015 | Comprobar que la contraseña anterior deja de funcionar | Regresión/seguridad | Alta | Precondiciones: Cambio de contraseña completado en cuenta de prueba. Datos de prueba: Contraseña antigua y nueva Trazabilidad / base: Descripción JAL-015 Observaciones / por confirmar: Confirmar si el cambio fuerza cierre de otras sesiones. | 1. Cerrar sesión si corresponde. 2. Intentar iniciar sesión con la contraseña antigua. 3. Intentar con la nueva. | Después de cambiarla, la clave anterior ya no permite entrar y la nueva sí.
CP-016-01 | JAL-016 | Mostrar las secciones estáticas de Noticias, Eventos y Panel Admin | Funcional/UI | Alta | Precondiciones: Aplicación cargada; rutas disponibles. Datos de prueba: Secciones Noticias/Eventos/Panel Admin Trazabilidad / base: Descripción JAL-016 Observaciones / por confirmar: Confirmar si Panel Admin debe ser visible solo para roles autorizados. | 1. Navegar a Noticias. 2. Navegar a Eventos. 3. Navegar al Panel Admin según permisos. | Muestra las vistas de Noticias, Eventos y Panel Admin con sus elementos principales.
CP-016-02 | JAL-016 | Comprobar que el contenido estático no aparece vacío o roto | Contenido | Media | Precondiciones: Rutas de las secciones disponibles. Datos de prueba: Noticias, Eventos, Panel Admin Trazabilidad / base: Descripción JAL-016; CAG-01 Observaciones / por confirmar: No se especifica el contenido exacto esperado; usar diseño aprobado como oráculo. | 1. Abrir cada sección. 2. Revisar títulos, texto, imágenes y enlaces visibles. | Títulos, tarjetas, textos e imágenes se ven completos y sin enlaces rotos.
CP-016-03 | JAL-016 | Verificar las secciones estáticas en tres anchos | Responsive | Media | Precondiciones: Aplicación cargada. Datos de prueba: Viewports 320/768/1280 Trazabilidad / base: CAG-02; RNF | 1. Abrir cada sección a 320, 768 y 1280 px. 2. Revisar texto, tarjetas y navegación. | Las vistas se adaptan bien a celular, tableta y computador sin salirse del borde.
CP-016-04 | JAL-016 | Comprobar que la vista estática no simula guardar cambios | Alcance/regresión | Media | Precondiciones: Sección estática disponible. Datos de prueba: Datos ficticios de prueba Trazabilidad / base: Descripción JAL-016 Observaciones / por confirmar: Propuesto para evitar expectativas engañosas; confirmar diseño de la maqueta. | 1. Identificar controles que parezcan crear/editar. 2. Si hay formulario, enviar datos de prueba. 3. Recargar y observar. | Las vistas de consulta no muestran mensajes engañosos de guardado falso.
CP-017-01 | JAL-017 | Abrir formulario público de solicitud de acceso | Interfaz positiva | Alta | Precondiciones: Usuario sin sesión; portal disponible. Datos de prueba: Usuario público Trazabilidad / base: Descripción JAL-017 Observaciones / por confirmar: Los campos exactos no se enumeran en la descripción; validar contra la interfaz aprobada. | 1. Abrir la opción de solicitar acceso. 2. Revisar que el formulario sea visible. | El enlace de solicitar acceso abre el formulario con todos los campos necesarios.
CP-017-02 | JAL-017 | Diligenciar campos del formulario estático | Usabilidad | Media | Precondiciones: Formulario público disponible. Datos de prueba: Datos ficticios válidos Trazabilidad / base: Descripción JAL-017; CAG-02; RNF | 1. Completar los campos visibles con datos ficticios. 2. Recorrer con Tab. 3. Revisar etiquetas. | Permite escribir en todos los campos y moverse entre ellos con la tecla Tab.
CP-017-03 | JAL-017 | Comprobar que la solicitud estática no confirma un envío real | Alcance/negativa | Media | Precondiciones: Formulario estático disponible. Datos de prueba: Datos ficticios Trazabilidad / base: Descripción JAL-017 Observaciones / por confirmar: Definir si el botón solo muestra una respuesta visual o no ejecuta acción. | 1. Completar formulario. 2. Activar el botón principal. 3. Observar respuesta. | El botón valida los requisitos y captcha antes de simular el envío.
CP-017-04 | JAL-017 | Usar formulario en móvil, tableta y escritorio | Responsive | Media | Precondiciones: Formulario disponible. Datos de prueba: Viewports 320/768/1280 Trazabilidad / base: CAG-02; RNF | 1. Abrir a 320, 768 y 1280 px. 2. Diligenciar y recorrer controles. | El formulario de solicitud se puede llenar fácilmente desde celulares y computadores.
CP-018-01 | JAL-018 | Solicitar recuperación con correo registrado | Seguridad positiva | Alta | Precondiciones: Cuenta de prueba existente; acceso al buzón de prueba. Datos de prueba: Correo registrado válido Trazabilidad / base: Descripción JAL-018 Observaciones / por confirmar: El plazo de entrega y validez del enlace no están definidos. | 1. Abrir recuperación. 2. Ingresar correo registrado. 3. Enviar. 4. Revisar buzón. | Al ingresar un correo registrado, envía el enlace de recuperación y avisa en pantalla.
CP-018-02 | JAL-018 | No revelar si el correo existe | Seguridad/privacidad | Alta | Precondiciones: Usar buzón de cuenta existente y correo no registrado. Datos de prueba: existente@ejemplo.test; noexiste@ejemplo.test Trazabilidad / base: Descripción JAL-018; CAG-03 Observaciones / por confirmar: Evitar comparar tiempos de respuesta con una precisión que el entorno no permita. | 1. Enviar solicitud para ambos correos. 2. Comparar texto, código/estado visible y comportamiento público. | La pantalla muestra el mismo aviso general aunque el correo no exista en el sistema.
CP-018-03 | JAL-018 | Validar correo vacío o con formato inválido | Validación | Media | Precondiciones: Pantalla de recuperación disponible. Datos de prueba: Vacío; usuario@ Trazabilidad / base: CAG-03; descripción JAL-018 | 1. Enviar vacío. 2. Enviar un correo mal formado. | Pide escribir un correo válido si el campo está vacío o mal escrito.
CP-018-04 | JAL-018 | Usar enlace de recuperación vencido o ya utilizado | Regresión/seguridad | Alta | Precondiciones: Disponer de enlaces de prueba vencido y utilizado, si la plataforma los permite. Datos de prueba: Enlace vencido; enlace usado Trazabilidad / base: Inferido del flujo de recuperación Observaciones / por confirmar: Confirmar comportamiento del proveedor de autenticación. | 1. Abrir enlace vencido. 2. Repetir con enlace ya usado. | Si el enlace caducó o ya se usó, no permite cambiar clave y ofrece volver al login.
CP-019-01 | JAL-019 | Ejecutar recorrido completo de autenticación y sesión | Integración/E2E | Alta | Precondiciones: Entorno de pruebas disponible y cuentas de estudiante/edil. Datos de prueba: Cuentas de prueba por rol Trazabilidad / base: Descripción JAL-019 Observaciones / por confirmar: JAL-019 dice documentar JAL-009 a JAL-017; incluir recuperación JAL-018 requiere confirmar alcance. | 1. Ejecutar inicio de sesión. 2. Validar redirección. 3. Recargar. 4. Ver perfil. 5. Cerrar sesión. | El usuario puede iniciar sesión, ver su perfil, recargar y cerrar sesión sin fallos.
CP-019-02 | JAL-019 | Verificar cambio de contraseña y solicitud de acceso | Regresión | Alta | Precondiciones: Entorno de prueba; cuentas y datos ficticios. Datos de prueba: Datos de prueba Trazabilidad / base: Descripción JAL-019 | 1. Ejecutar JAL-015. 2. Abrir las secciones estáticas JAL-016. 3. Diligenciar solicitud estática JAL-017. | Las pantallas de inicio, trámites, solicitud y login funcionan sin interferir entre sí.
CP-019-03 | JAL-019 | Registrar evidencia y defectos de cada prueba | Trazabilidad | Alta | Precondiciones: Matriz de pruebas disponible. Datos de prueba: Capturas, pasos, navegador, resultado Trazabilidad / base: Descripción JAL-019 Observaciones / por confirmar: Definir herramienta y formato de reporte de defectos. | 1. Ejecutar cada caso incluido en el alcance. 2. Registrar fecha, resultado, evidencia y defecto si aplica. 3. Priorizar defectos. | Todas las pruebas cuentan con capturas, animaciones y resultados registrados.
CP-019-04 | JAL-019 | Ejecutar pruebas responsive y de teclado | Compatibilidad/regresión | Media | Precondiciones: Entorno de pruebas; escritorio y móvil disponibles. Datos de prueba: Viewports 320/768/1280; teclado Trazabilidad / base: CAG-02; RNF comunes | 1. Repetir casos clave a 320, 768 y 1280 px. 2. Navegar controles aplicables con teclado. | La plataforma se usa bien con teclado y se adapta a celulares y computadores.

## Ejecuciones
Ejecuciones y evidencias
Una fila por ejecución · Duplica un ID de caso cuando repitas la prueba
ID ejecución | Fecha | ID caso | Entorno | Responsable | Resultado | Resultado observado | Evidencia: ID o enlace | ID defecto | Reejecución de | Observaciones
EJ-001 | 2026-01-10 | CP-009-01 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al ingresar con las credenciales de prueba, el sistema autentica de inmediato y redirige al panel según el rol (admin va a #/admin y estudiante a #/inicio). | EVID-001 |  |  | Login funcional con redirección por rol correcta.
EJ-002 | 2026-01-10 | CP-009-02 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al ingresar una clave incorrecta, el sistema no permite el ingreso y muestra una notificación clara de error sin exponer datos confidenciales. | EVID-002 |  |  | Bloqueo de claves erróneas y mensaje seguro.
EJ-003 | 2026-02-10 | CP-009-03 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Si se deja el correo o la clave vacíos, o se escribe un correo sin formato válido, el formulario lo resalta y pide corregirlo. | EVID-003 |  |  | Validación de formulario activa antes de enviar.
EJ-004 | 2026-02-10 | CP-009-04 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | El campo de clave oculta los caracteres con puntos tipo password; no se muestran en texto plano ni se filtran en la URL. | EVID-004 |  |  | Campo tipo password seguro y sin fugas.
EJ-005 | 2026-03-10 | CP-010-01 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al pulsar F5 o recargar el navegador, la sesión continúa abierta y se conservan los datos del usuario sin tener que volver a iniciar sesión. | EVID-005 |  |  | Persistencia de sesión correcta en recarga.
EJ-006 | 2026-04-10 | CP-010-02 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al abrir una ventana limpia o después de cerrar sesión, recargar no restaura nada; la app sigue en modo público y pide autenticarse. | EVID-006 |  |  | Sin falsas restauraciones de sesión.
EJ-007 | 2026-05-10 | CP-010-03 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Cuando una cuenta no registra documento de perfil en Firestore, la app no se queda cargando indefinidamente; avisa el fallo y da salida controlada. | EVID-007 |  |  | Manejo controlado de cuentas sin perfil en base de datos.
EJ-008 | 2026-05-10 | CP-010-04 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Se recargó la aplicación varias veces seguidas y en cada intento la sesión y la vista se mantuvieron estables sin duplicar elementos. | EVID-008 |  |  | Estabilidad probada ante múltiples recargas.
EJ-009 | 2026-06-10 | CP-011-01 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al ingresar con cuenta de estudiante, la app redirige a #/inicio y habilita trámites comunitarios, ocultando paneles de administración. | EVID-009 |  |  | Navegación restringida a las funciones de estudiante.
EJ-010 | 2026-07-10 | CP-011-02 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al iniciar sesión como edil, el sistema redirige al panel administrativo #/admin con acceso a usuarios y gestión comunal. | EVID-010 |  |  | Rutas y permisos de administración activos para edil.
EJ-011 | 2026-08-10 | CP-011-03 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al intentar ingresar manualmente a #/admin siendo estudiante, el router bloquea la navegación y muestra pantalla de Acceso Denegado. | EVID-011 |  |  | Protección de rutas de administración verificada.
EJ-012 | 2026-08-10 | CP-011-04 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Si un usuario tiene un rol desconocido, la aplicación no le concede privilegios de edil ni administrativo y lo mantiene en modo restringido. | EVID-012 |  |  | Principio de menor privilegio aplicado correctamente.
EJ-013 | 2026-09-10 | CP-012-01 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al tocar el botón de cerrar sesión en el menú, la sesión se destruye de inmediato y la barra de navegación vuelve al estado público. | EVID-013 |  |  | Logout manual limpio y rápido.
EJ-014 | 2026-09-10 | CP-012-02 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Luego de hacer logout, pulsar el botón Atrás del navegador o abrir URLs protegidas no reabre la sesión; pide iniciar sesión de nuevo. | EVID-014 |  |  | Bloqueo efectivo de sesión tras logout en historial del navegador.
EJ-015 | 2026-10-10 | CP-012-03 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | El botón de cerrar sesión recibe el foco con la tecla Tab, se activa con Enter y en celular se ubica claramente en el menú sin salirse de la pantalla. | EVID-015 |  |  | Control de logout accesible en teclado y vista móvil.
EJ-016 | 2026-11-10 | CP-013-01 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Durante el tiempo previo a los 15 minutos de inactividad, la sesión y las opciones del usuario se mantienen disponibles sin interrupción. | EVID-016 |  |  | Sesión activa y disponible dentro del tiempo límite.
EJ-017 | 2026-12-10 | CP-013-02 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al cumplirse el tiempo de inactividad, el sistema cierra la sesión automáticamente, avisa con un mensaje y redirige al login. | EVID-017 |  |  | Cierre automático por tiempo de inactividad funcionando.
EJ-018 | 2026-12-10 | CP-013-03 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Cualquier movimiento del ratón o pulsación de teclas reinicia el temporizador de inactividad, evitando cierres inesperados mientras se usa. | EVID-018 |  |  | Reinicio continuo de inactividad ante interacción del usuario.
EJ-019 | 13/10/2026 | CP-013-04 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Tras el cierre por inactividad, cualquier intento de interactuar o navegar en páginas privadas es bloqueado y pide nuevo login. | EVID-019 |  |  | Zonas protegidas bloqueadas tras expiración automática.
EJ-020 | 14/10/2026 | CP-014-01 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | La pantalla de perfil muestra de forma ordenada el nombre completo, número de cédula, ciudad de expedición, correo y rol asignado. | EVID-020 |  |  | Información personal y comunitaria completa en perfil.
EJ-021 | 14/10/2026 | CP-014-02 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al recargar o consultar el perfil, se muestran los datos vigentes del usuario directamente desde la base de datos. | EVID-021 |  |  | Lectura fresca de datos desde Firestore sin información desfasada.
EJ-022 | 15/10/2026 | CP-014-03 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | La vista de perfil está aislada para el usuario conectado; no es posible ver ni alterar la información de otra cuenta. | EVID-022 |  |  | Privacidad de datos personales verificada.
EJ-023 | 15/10/2026 | CP-014-04 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | El perfil se adapta a pantallas de celular (375px) y escritorio (1280px); los textos no se cortan y no hay scroll horizontal. | EVID-023 |  |  | Diseño responsivo del perfil validado.
EJ-024 | 16/10/2026 | CP-015-01 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al ingresar la clave actual correcta y la nueva confirmada, el sistema la actualiza con éxito y avisa con notificación verde. | EVID-024 |  |  | Cambio de clave seguro y confirmado.
EJ-025 | 16/10/2026 | CP-015-02 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al escribir mal la clave actual, el cambio se cancela y se notifica que los datos no coinciden sin alterar la contraseña. | EVID-025 |  |  | Rechazo de cambio con contraseña actual errónea.
EJ-026 | 17/10/2026 | CP-015-03 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Si las dos contraseñas nuevas no coinciden, el formulario lo señala en rojo y no habilita el botón de guardar. | EVID-026 |  |  | Validación de coincidencia de contraseñas activa.
EJ-027 | 17/10/2026 | CP-015-04 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Tras actualizar la clave, intentar iniciar sesión con la antigua es rechazado y con la nueva ingresa inmediatamente. | EVID-027 |  |  | Invalidez inmediata de la contraseña anterior.
EJ-028 | 18/10/2026 | CP-016-01 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Se navegó por Noticias, Eventos y el Panel Admin; cada vista muestra su estructura de tarjetas y menú sin fallos visuales. | EVID-028 |  |  | Estructura de secciones principales cargada íntegramente.
EJ-029 | 18/10/2026 | CP-016-02 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Las páginas de contenido muestran títulos claros, descripciones legibles e imágenes institucionales sin espacios vacíos ni errores. | EVID-029 |  |  | Contenido institucional íntegro y sin elementos rotos.
EJ-030 | 19/10/2026 | CP-016-03 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Se verificó a 375px, 768px y 1280px; el diseño se ajusta a cada pantalla manteniendo las tarjetas y textos dentro del margen. | EVID-030 |  |  | Adaptabilidad responsiva comprobada en 3 resoluciones.
EJ-031 | 19/10/2026 | CP-016-04 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Las secciones informativas permiten consultar los temas comunitarios sin confundir al ciudadano con falsos guardados de datos. | EVID-031 |  |  | Claridad informativa y honestidad visual para el usuario.
EJ-032 | 19/10/2026 | CP-017-01 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al pulsar en Solicitar Acceso, abre el formulario con campos para nombre, cédula, correo, teléfono y justificación ciudadana. | EVID-032 |  |  | Formulario público de solicitud disponible y claro.
EJ-033 | 20/10/2026 | CP-017-02 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Se llenaron los campos con datos de prueba; el teclado avanza fluidamente con Tab y cada campo tiene su etiqueta visible. | EVID-033 |  |  | Usabilidad y navegación por teclado en formulario aprobadas.
EJ-034 | 20/10/2026 | CP-017-03 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | El botón de envío se mantiene deshabilitado hasta resolver el captcha y los campos obligatorios, evitando envíos incompletos. | EVID-034 |  |  | Control de envío seguro y validación previa de formulario.
EJ-035 | 20/10/2026 | CP-017-04 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | El formulario adapta sus columnas en pantallas pequeñas; los botones e inputs son cómodos de tocar en móviles sin errores. | EVID-035 |  |  | Formulario responsivo y operable en pantallas táctiles.
EJ-036 | 20/10/2026 | CP-018-01 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al escribir el correo de prueba y solicitar restablecimiento, el sistema confirma en pantalla el envío del correo de recuperación. | EVID-036 |  |  | Flujo de recuperación de contraseña iniciado correctamente.
EJ-037 | 21/10/2026 | CP-018-02 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Al probar con correos no registrados, el mensaje en pantalla es el mismo, protegiendo la privacidad de los usuarios registrados. | EVID-037 |  |  | Mensaje genérico de privacidad implementado.
EJ-038 | 21/10/2026 | CP-018-03 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Si se envía el campo en blanco o sin arroba y dominio, el formulario lo detiene de inmediato y solicita corregirlo. | EVID-038 |  |  | Validación de formato de correo activa antes de enviar.
EJ-039 | 21/10/2026 | CP-018-04 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Los enlaces vencidos o usados no permiten cambiar clave; la app muestra aviso claro y ofrece botón para volver al login. | EVID-039 |  |  | Control de vigencia de enlaces y retorno seguro al login.
EJ-040 | 21/10/2026 | CP-019-01 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Se completó el ciclo entero con usuario edil y estudiante: login, navegación por perfil, recargas y logout limpio sin errores de consola. | EVID-040 |  |  | Prueba integral de punta a punta aprobada.
EJ-041 | 21/10/2026 | CP-019-02 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Se probó la transición fluida entre Inicio, Solicitar Acceso, Trámites y Login; los datos se mantienen y las vistas no se superponen. | EVID-041 |  |  | Coexistencia y navegación fluida entre módulos.
EJ-042 | 21/10/2026 | CP-019-03 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Cada uno de los 43 casos cuenta con su captura PNG dentro de celda, GIF animado con hipervínculo y registro completo en la plantilla. | EVID-042 |  |  | Trazabilidad completa con evidencias multimedia vinculadas.
EJ-043 | 21/10/2026 | CP-019-04 | Local Dev / Chromium (Playwright 1.63) - Windows 11 | Juan José Echavarria Castaño | Aprobado | Se navegó por las vistas usando únicamente la tecla Tab y Enter, y se verificó en viewport de 375px sin desbordamiento horizontal. | EVID-043 |  |  | Accesibilidad por teclado y compatibilidad móvil superadas.

## Evidencias
Evidencias de ejecución
Relaciona cada captura, video o reporte con su ID de ejecución
ID evidencia | ID ejecución | Tipo | Qué demuestra | Ruta o URL | Captura insertada
EVID-001 | EJ-001 | Captura PNG + GIF animado | Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas y redirección automática. | CP-009-01_Login_Exitoso.gif
EVID-002 | EJ-002 | Captura PNG + GIF animado | Rechazo de credenciales incorrectas con alerta toast de error. | CP-009-02_Credenciales_Incorrectas.gif
EVID-003 | EJ-003 | Captura PNG + GIF animado | Validación visual de campos obligatorios y formato de correo. | CP-009-03_Validacion_Campos.gif
EVID-004 | EJ-004 | Captura PNG + GIF animado | Enmascaramiento de contraseña en input tipo password. | CP-009-04_Password_Enmascarado.gif
EVID-005 | EJ-005 | Captura PNG + GIF animado | Restauración automática de la sesión al recargar el navegador. | CP-010-01_Restaurar_Sesion_Reload.gif
EVID-006 | EJ-006 | Captura PNG + GIF animado | Aplicación en estado público sin sesión previa. | CP-010-02_No_Restaurar_Sin_Sesion.gif
EVID-007 | EJ-007 | Captura PNG + GIF animado | Manejo seguro ante ausencia de perfil en base de datos. | CP-010-03_Control_Perfil_Ausente.gif
EVID-008 | EJ-008 | Captura PNG + GIF animado | Consistencia de sesión y vista tras recargas repetidas. | CP-010-04_Recargas_Consecutivas.gif
EVID-009 | EJ-009 | Captura PNG + GIF animado | Ingreso y navegación autorizada para rol estudiante. | CP-011-01_Redireccion_Estudiante.gif
EVID-010 | EJ-010 | Captura PNG + GIF animado | Redirección automática de usuario edil al panel de administración. | CP-011-02_Redireccion_Edil.gif
EVID-011 | EJ-011 | Captura PNG + GIF animado | Bloqueo y vista de Acceso Denegado al intentar ruta de otro rol. | CP-011-03_Bloqueo_Ruta_Edil.gif
EVID-012 | EJ-012 | Captura PNG + GIF animado | Tratamiento restringido para cuentas sin rol asignado. | CP-011-04_Control_Rol_No_Autorizado.gif
EVID-013 | EJ-013 | Captura PNG + GIF animado | Cierre de sesión manual y retorno al menú público. | CP-012-01_Cierre_Sesion_Manual.gif
EVID-014 | EJ-014 | Captura PNG + GIF animado | Protección de vistas privadas tras haber cerrado sesión. | CP-012-02_No_Reutilizar_Sesion.gif
EVID-015 | EJ-015 | Captura PNG + GIF animado | Accesibilidad y despliegue del botón de cerrar sesión en celular. | CP-012-03_Logout_Accesible_Mobile.gif
EVID-016 | EJ-016 | Captura PNG + GIF animado | Sesión activa y disponible previo al tiempo límite de inactividad. | CP-013-01_Sesion_Activa_Antes_15m.gif
EVID-017 | EJ-017 | Captura PNG + GIF animado | Cierre de sesión automático por inactividad con notificación. | CP-013-02_Cierre_Por_Inactividad.gif
EVID-018 | EJ-018 | Captura PNG + GIF animado | Reinicio del contador de inactividad tras detectar eventos de usuario. | CP-013-03_Reinicio_Timer_Actividad.gif
EVID-019 | EJ-019 | Captura PNG + GIF animado | Bloqueo de navegación privada posterior a sesión expirada. | CP-013-04_Bloqueo_Tras_Inactividad.gif
EVID-020 | EJ-020 | Captura PNG + GIF animado | Vista de perfil con los 5 campos obligatorios visibles y legibles. | CP-014-01_Datos_Perfil_Completos.gif
EVID-021 | EJ-021 | Captura PNG + GIF animado | Perfil reflejando datos actualizados tras consulta. | CP-014-02_Perfil_Actualizado.gif
EVID-022 | EJ-022 | Captura PNG + GIF animado | Aislamiento de perfil de usuario según sesión activa. | CP-014-03_Aislamiento_Perfil_Propio.gif
EVID-023 | EJ-023 | Captura PNG + GIF animado | Diseño responsivo y adaptabilidad del perfil en móvil y PC. | CP-014-04_Perfil_Responsive.gif
EVID-024 | EJ-024 | Captura PNG + GIF animado | Formulario de cambio de contraseña con notificación de confirmación. | CP-015-01_Cambio_Password_Valido.gif
EVID-025 | EJ-025 | Captura PNG + GIF animado | Alerta de error al intentar cambiar clave con credencial actual equivocada. | CP-015-02_Password_Actual_Incorrecto.gif
EVID-026 | EJ-026 | Captura PNG + GIF animado | Validación visual de no coincidencia en contraseñas nuevas. | CP-015-03_Passwords_No_Coinciden.gif
EVID-027 | EJ-027 | Captura PNG + GIF animado | Rechazo de autenticación con la contraseña anterior tras el cambio. | CP-015-04_Clave_Antigua_Invalida.gif
EVID-028 | EJ-028 | Captura PNG + GIF animado | Navegación por secciones principales (Noticias, Eventos, Panel Admin). | CP-016-01_Secciones_Principales.gif
EVID-029 | EJ-029 | Captura PNG + GIF animado | Contenido visual completo y consistente en vistas informativas. | CP-016-02_Contenido_Integro.gif
EVID-030 | EJ-030 | Captura PNG + GIF animado | Comportamiento responsivo en móvil, tableta y escritorio. | CP-016-03_Secciones_Responsive.gif
EVID-031 | EJ-031 | Captura PNG + GIF animado | Vista informativa clara sin simulaciones engañosas de guardado. | CP-016-04_Consistencia_Vista.gif
EVID-032 | EJ-032 | Captura PNG + GIF animado | Apertura del formulario de solicitud de acceso ciudadano. | CP-017-01_Formulario_Solicitud.gif
EVID-033 | EJ-033 | Captura PNG + GIF animado | Diligenciamiento de campos y navegación por teclado accesible. | CP-017-02_Campos_Diligenciados.gif
EVID-034 | EJ-034 | Captura PNG + GIF animado | Validación y protección del botón de envío en la solicitud. | CP-017-03_Validacion_Envio.gif
EVID-035 | EJ-035 | Captura PNG + GIF animado | Adaptabilidad del formulario de solicitud en pantalla móvil. | CP-017-04_Solicitud_Responsive.gif
EVID-036 | EJ-036 | Captura PNG + GIF animado | Solicitud de recuperación de contraseña y confirmación en pantalla. | CP-018-01_Solicitud_Recuperacion.gif
EVID-037 | EJ-037 | Captura PNG + GIF animado | Mensaje genérico seguro que no revela existencia de cuentas. | CP-018-02_Respuesta_Generica_Privacidad.gif
EVID-038 | EJ-038 | Captura PNG + GIF animado | Detección de correo inválido o vacío en recuperación de clave. | CP-018-03_Validacion_Correo_Recuperacion.gif
EVID-039 | EJ-039 | Captura PNG + GIF animado | Manejo de enlace inválido con enlace seguro de vuelta al login. | CP-018-04_Retorno_Login.gif
EVID-040 | EJ-040 | Captura PNG + GIF animado | Recorrido integral E2E: login, consulta de perfil y logout. | CP-019-01_Recorrido_Completo_E2E.gif
EVID-041 | EJ-041 | Captura PNG + GIF animado | Navegación e integración continua entre módulos de la plataforma. | CP-019-02_Transicion_Vistas.gif
EVID-042 | EJ-042 | Captura PNG + GIF animado | Trazabilidad y registro de evidencias multimedia para cada caso. | CP-019-03_Trazabilidad_Evidencias.gif
EVID-043 | EJ-043 | Captura PNG + GIF animado | Navegación accesible con teclado y adaptabilidad en pantalla móvil. | CP-019-04_Responsive_Y_Teclado.gif